PRITARTA

Mokyklos tarybos

2022 m. sausio 18 d. posėdžio protokolu Nr. MT2022/1

PATVIRTINTA

Mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ direktoriaus

2022 m. kovo 2 d. direktoriaus įsakymu Nr. IS – 23

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VAIKYSTĖS DVARAS“ 2022 M. VEIKLOS PLANAS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

Kaišiadorių r. Žiežmarių mokyklos-darželio „Vaikystės dvaras“ (toliau – mokykla) 2022 m. veiklos planas parengtas remiantis mokyklos 2021 m. veiklos plano įgyvendinimo analize, atsižvelgus į mokyklos 2022-2024 m. strateginį planą, veiklos kokybės įsivertinimo išvadas ir rekomendacijas, bendruomenės poreikius bei atsižvelgiant į valstybinę švietimo strategiją 2013-2022 metams ir įvertinus Mokyklos pokyčius per praėjusius metus.

| Uždavinys | Priemonė | Rodikliai ir rezultatai | Atsakingi vykdytojai | Įvykdymo terminas | Asignavimai (Tūkst. Eur.) | Parama 1,2% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | MK | SB |  |
| 01 UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PROGRAMA |
| 01.01. TIKSLAS: Siekti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio programų dermės, siejant ugdymo turinį su gyvenimo praktika ir orientuojantis į kiekvieno vaiko gebėjimus ir poreikius. |
| 01.01.01. Užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ugdytinių asmeninės pažangos ūgtį, per atsakomybės ir savarankiškumo ugdymą, taikant nuoseklų atnaujinto ugdymo turinio diegimą visose trijose ugdymo pakopose. | Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo turinio dermę ir tęstinumą atspindinti veikla. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos struktūros kaita, taikant ugdytinių įsivertinimą pažangos matavimui ir veikos planavimui. | Užtikrinama ugdymo kokybė, kūrybiškas ir veiksmingas ugdymo procesas, vedant „MLT“ veiklas kiekvienoje grupėje/klasėje (ne mažiau kaip 3 per metus), plėtojamos kompetencijos: priešmokyklinis ugdymas (aukštesniuoju lygiu 60 proc. nuo visų ugdytinių sk.); pradinis ugdymas (bendrosios kompetencijos aukštesniuoju lygiu 60 proc. nuo visų mokinių sk.) Aukštesniojo lygio mokinių skaičiaus didinimas (proc.). Ugdytinių pažangos ir pasiekimų įvertinimai pagal jų amžiaus tarpsnį: atitinka (%), neatitinka (%), pasiekė aukštesnį (%) Teorinės ir praktinės konsultacijos mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ugdymo veiklos planavimo, diegiant atnaujintas bendrąsias programas. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pažangos matavimas taikant įsivertinimo lapus nuo 3 metų amžiaus (%) | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojos | 2022 m. I-II ketvirčiai 2022 m. I-II ketvirčiai 2022 m. I - II ketv. 2022 m. I - IV ketv. 2022 m. I - IV ketv. | 0,7 |  |  |
| 01.01.02. Užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo plano įgyvendinimą organizuojant integruotas (temines) dienas, pamokas/veiklas vedant netradicinėse edukacinėse aplinkose. | Integruotų (teminių) dienų, atvirų pamokų/veiklų netradicinėse ir/arba virtualiose edukacinėse aplinkose organizavimas. Integruotų (teminių) dienų, atvirų pamokų/veiklų tradicinėse edukacinėse aplinkose organizavimas. | Integruotų (teminių) dienų, atvirų pamokų/veiklų netradicinėse ir/arba virtualiose aplinkose skaičius per metus. Integruotų (teminių) dienų, atvirų pamokų/veiklų tradicinėse aplinkose skaičius per metus. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojos | 2022 m. I-II, IV ketvirčiai 2022 m. I-II, IV ketvirčiai | 0,1 0,1 |  |  |
|  | Dalyvavimas nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. | Mokyklos nacionalinių pasiekimų rezultatai ne žemesni už šalies vidurkį. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojos | 2022 m. II ketvirtis | 0,1 |  |  |
|  | Mokinių tyrimų rezultatais ir jų analize bei rekomendacijomis paremtas veiklų planavimas. | Mokinių, turinčių žemus pasiekimus (lietuvių k.; matematika; pasaulio pažinimas) mažinimas (proc.). | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojos | 2022 m. I-II ketvirčiai |  |  |  |
| Tiriamosios, eksperimentų, praktinės veiklos organizavimas ugdant kompetencijas įtraukiant trijų pakopų ugdytinius, tėvus (globėjus) ir bendruomenę. | Įtraukti į veiklos organizavimą visus pedagogus, logopedę, sveikatos priežiūros specialistą, tėvus (globėjus) ir kt. soc. partnerius. | Suorganizuoti bent po 2 pamokas/veiklas bendradarbiaujant su pedagogais, logopedu, sveikatos priežiūros specialistu, tėvais (globėjais) ir kt. soc. partneriais. Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 STREAM veiklas grupėse/klasėse per pusmetį. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojos Direktorius, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojos | 2022 m. I-II, IV ketvirčiai 2022 m. I-II, IV ketvirčiai | 0,2 |  |  |
| 01.01.04. Vykdyti veiklos kokybės įsivertinimo procesą ir užtikrinti duomenimis grįstą ugdymo įstaigos vadybą. | Bendruomenės nariai vertina įstaigos veiklą pagal mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo modelį. | Rezultatai panaudojami planuojant metų veiklą, strateginį planą. | Veiklos kokybės įsivertinimo grupė | 2022 m. I-II-IV ketvirčiai |  |  |  |
| 01.02. TIKSLAS. Plėsti mokinių saviraiškos ir užimtumo įvairovės pasiūlą, užtikrinant kokybišką neformaliojo vaikų švietimo organizavimą. |
| 01.02.01. Sudaryti ir užtikrinti sąlygas ugdytiniams dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimuose ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo vaikams. | Įgyvendintos 3-4 skirtingos neformaliojo vaikų ugdymo programos. ,,Ugdymo karjerai“ programos įgyvendinimas. | Ugdytinių, dalyvaujančių neformaliojo vaikų ugdymo užsiėmimuose, dalis (proc). Ugdytinių, dalyvaujančių neformaliojo švietimo bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo užsiėmimuose už mokyklos ribų, dalis (proc.) Edukacinių išvykų, susitikimų skaičius ir juose dalyvaujančių ugdytinių dalis (proc.). | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojos | 2022 m. I-IV ketvirčiai 2022 m. I-IV ketvirčiai | 0,3 0,3 |  |  |
| 01.02.02. Sudaryti sąlygas įgytas žinias ir įgūdžius panaudoti bendradarbiaujant su socialiniais šalies ir užsienio partneriais | Mokinių saviraiškos galimybių plėtra neformaliojoje veikloje (projektai, konkursai, olimpiados, varžybos, viktorinos ir pan.). | Vykdomų projektų skaičius ir juose dalyvaujančių ugdytinių skaičius. | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojos | 2022 m. I-IV ketvirčiai |  |  |  |
| 02. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMO PROGRAMA |
| 02.01. TIKSLAS. Skatinti ir sudaryti galimybes mokyklos-darželio bendruomenei tikslingai kelti kvalifikaciją, tobulinti profesines kompetencijas vardan kiekvieno ugdytinio pažangos. |
| 02.01.01. Kryptingai ir nuosekliai vykdyti darbuotojų vertinimą ir įsivertinimą, numatant ir sudarant darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio planą, atsižvelgiant į mokyklos-darželio veiklos prioritetus. | Sudarytas kvalifikacijos kėlimo metinis planas, atsižvelgiant į metinio veiklos įsivertinimo pagal kvalifikacinių kategorijų reikalavimus bei metinio vertinamojo pokalbio rezultatus. . | Pedagogai tobulina dalykines ir pedagogines kompetencijas ne mažiau kaip 5 dienas per metus įvairiuose seminaruose, kursuose, mokosi nuotoliniu būdu ir kt. Nepedagoginiai darbuotojai tobulina dalykines kompetencijas ne mažiau kaip 1 dieną per metus įvairiuose seminaruose, kursuose, mokosi nuotoliniu būdu ir kt. Kiekvienas darbuotojas įsivertina praktinę veiklą metinių pokalbių metu. | Direktorius, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui. . Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams. Direktorius, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Direktoriaus pavaduotoja ūkiui ir bendriesiems reikalams. | 2022 m. I-IV ketvirčiai 2022 m. II-IV ketvirtis 2022 m. I-IV ketvirtis | 2,0 | 0,5 0,1 |  |
| 02.01.02. Atrasti, skleisti pažangias ugdymo proceso, jo organizavimo formas ir gerąją patirtį siekiant kiekvieno ugdytinio pažangos | Kryptingai ir nuosekliai kelti mokytojų kvalifikaciją spec. poreikių (tame tarpe gabiųjų) mokinių ugdymo klausimais. | Parengtas bendradarbiavimo planas su Ukrainos socialiniais partneriais, taikančiais inkliuzijos metodą. Mokytojai tobulina kompetencijas įtraukiojo ugdymo, spec. poreikių (t.t. gabiųjų) turinčių ugdytinių ugdymo klausimais ne mažiau kaip 2 dienas per metus įvairiuose seminaruose, kursuose, mokosi nuotoliniu būdu ir kt. | Direktorius, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Direktorius, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojos. | 2022 m. I -II ketv. 2022 m. I-IV ketv. | 0,1 0,3 |  |  |
| 02.01.03. Vykdyti kokybišką tėvų (globėjų) informavimo ir švietimo vaiko ugdymo klausimais sistemą. | Efektyvus ugdytinių tėvų (globėjų) informavimas. Individualios, grupinės tėvų konsultacijos ugdymosi, elgesio klausimais. Tėvų (globėjų) dalyvavimas įstaigos organizuojamuose atvirų durų renginiuose, užtikrinančiuose bendradarbiavimą vaiko ugdymo klausimais. | TAMO ir „Mūsų darželis“ dienynai – tėvų/globėjų prisijungimų dažnumas. Konsultacijų ir juose dalyvavusių tėvų (globėjų) skaičius. Organizuotų atvirų durų dienų mokykloje skaičius, juose dalyvavusių tėvų (globėjų) (proc.) . | Direktorius, TAMO ir „Mūsų darželis“ dienynų administratorius Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojos, logopedė, psichologė. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojos, logopedė, psichologė | 2022 m. II-IV ketvirtis 2022 m. I-IV ketvirčiai 2022 m. I-IV ketvirčiai | 0,7 | 0,1 |  |
| 03. UGDYMO APLINKOS TOBULINIMO PROGRAMA |
| 03.01. TIKSLAS. Kurti ir palaikyti kokybišką, higienos normų reikalavimus atitinkančią ūkinės veiklos sistemą. |
| 03.01.01. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ugdytinių aprūpinimas ugdymo priemonėmis | Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių aprūpinimas ugdymo priemonėmis | Įsigytos ugdymo priemonės –(eur.) | Direktoriaus pav. ugdymui, Direktoriaus pav. ūkiui ir bendriesiems reikalams | 2022 m. I-IV ketvirčiai | 4,0 |  |  |
|  | Pradinių klasių aprūpinimas mokymo priemonėmis | Vadovėlių atnaujinimas (tūkst.eur) | Direktorius, Direktoriaus pav. ugdymui, Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams | 2022 m. I-IV ketvirčiai | 1,5 |  |  |
| 03.01.02. Edukacinių erdvių įrengimas ir efektyvus naudojimas. | Lauko erdvių atnaujinimas bei papildymas Žiežmarių skyriuje „Varpelis“, „Vaikystės dvaras“ – lauko erdvių įrengimas | „Varpelis“ – smėlio dėžė, lauko įrengimai, lauko žaislai „Vaikystės dvaras“ – kompiuterių klasė, skaitykla Lauko įrengimai, lauko žaislai | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams | 2022 m. I –IV ketvirčiai 2022 m. I –IV ketvirčiai | 0,5 | 1,5 |  |
| 03.01.03. Einamasis dalies patalpų remontas. | „Vaikystės dvaras“ - Einamojo remonto darbai cokoliniame aukšte. „Vaikystės dvaras“ - pradinio ugdymo klasės einamasis remontas. „Aitvaro“ skyrius – veiklų ir žaidimų patalpos einamasis remontas | Vamzdynų keitimas cokoliniame aukšte. Bibliotekos - skaityklos įrengimas. Atnaujinta viena pradinio ugdymo klasė Atnaujinta veiklų ir žaidimų patalpa | Direktorius, direktoriaus pav. ūkiui ir bendriesiems reikalams Direktorius, direktoriaus pav. ūkiui ir bendriesiems reikalams Direktorius, direktoriaus pav. ūkiui ir bendriesiems reikalams | 2022 m. I –IV ketvirčiai 2022 m. I –IV ketvirčiai 2022 m. I –IV ketvirčiai |  | 3,0 1,5 1,5 |  |
| 03.01.04. ES struktūrinių lėšų pritraukimas, turtinant mokyklos bazę | ES projektai struktūrinių lėšų paramai gauti Kita projektinė veikla | 09.2.1-ESFA-V-726-05-0001 „Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas“ Erasmus+ KA2 projektas „STEAM ugdymo tobulinimas“ „Development of STEAM education“) Nr. 2020-1-LT01-KA201-077935 SRF ir ŠMPF Sporto projektas „Nuo žingsnio iki šuolio“ | Direktorius, direktoriaus pav. ūkio ir bendriesiems reikalams Direktorius, direktoriaus pav. ugdymui bei pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams | 2022 m. I –IV ketvirčiai 2022 m. I –IV ketvirčiai | 7,0 |  |  |
| 3.01.05. Užtikrinti socialinių paslaugų teikimą ugdytiniams. | Organizuoti mokinių pavežėjimą | Pavežamų mokinių skaičius | Direktorius, Direktoriaus pav. ūkio ir bendriesiems reikalms | 2022 m. I –IV ketvirčiai |  | 4,0 |  |
|  | Organizuoti ugdytinių maitinimą | Nemokamą maitinimą gaunančių ugdytinių skaičius. | Direktorius, direktoriaus pav. ūkio ir bendriesiems reikalms | 2022 m. I –IV ketvirčiai | 25,5 | 2,3 |  |
|  | „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ programų vykdymas. | Programose dalyvaujančių ugdytinių skaičius. | Direktoriaus pav. ūkio ir bendriesiems reikalams | 2022 m. I –IV ketvirčiai |  |  |  |

Asignavimų valdytojas							Eglė Raudeliūnienė